附件

《推进广西甘蔗生产全程机械化行动方案（2017—2020年）》目标任务落实计划表

| 序号 | 重点 任务 | 主要内容 | 负责单位 | 年度任务指标或实施措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 一、土地整治推进行动 | 及时协调解决基地建设布局遇到的问题，加快推进500万亩基地建设。 | 广西壮族自治区糖业发展办公室，国家发展改革委农经司 | 达到130万亩 | 100万亩 | 100万亩 | 100万亩 | 70万亩 |
|  |  | 安排基地建设资金，支持基地建设按计划实施。 | 广西壮族自治区糖业发展办公室，国家发展改革委农经司 | 5亿元 | 5亿元 | 按年度计划列支 | 按年度计划列支 | 按年度计划列支 |
|  |  | 推动统筹各渠道资金整合 | 广西壮族自治区糖业发展办公室，国家发展改革委农经司，财政部农业司、国家农业综合开发办公室，农业部计划司 | ______ | 制定整合规定并实施 | 整合初见成效 | 推广整合经验 | 推广整合经验 |
|  |  | 创新基地建设项目管理，出台项目管理相关细则。 | 广西壮族自治区糖业发展办公室、发展和改革委员会、农业厅 | ______ | 完成细则制订 | 推进细则实施 | 推进细则实施 | 推进细则实施 |
| 2 | 二、机具研发供给行动 | 推动中国制造2025《农机装备发展行动方案（2016—2025》实施，将甘蔗收获机列为实施重点。 | 工业和信息化部装备司，农业部农机化司 | ______ | 纳入《农机装备发展行动方案（2016—2025》主机产品的创新专项给予支持 | 持续给予支持 | 结合项目进展情况，开展试点应用。 | 扩大试点应用范围。 |
|  |  | 支持若干家标杆企业或联合体，承担甘蔗收获机研发及产业化任务。 | 工业和信息化部装备司，农业部农机化司，国家发展改革委产业司 | ______ | 2家 | 1家 | 实现产业化 |  |
|  |  | 将甘蔗收获机作为增强制造业核心竞争力重大工程包的重点方向，统筹各种政策资源，支持产业化及应用。 | 国家发展改革委产业司 | ______ | 按年度支持重点持续支持 | 按年度支持重点持续支持 | 按年度支持重点持续支持 | 按年度支持重点持续支持 |
|  |  | 协调实施国家重点研发计划“智能农机装备”专项“甘蔗和甜菜多功能收获技术与装备研发”项目，加快甘蔗收获技术与装备研发。 | 农业部科教司、农机化司 | ______ | 提出有关实施建议，了解进展情况，及时推广应用。 | 了解进展情况，及时推广应用。 | 了解进展情况，及时推广应用。 | 了解进展情况，及时推广应用。 |
|  |  | 加强机具选型鉴定，有针对性地开展试验验证，及时反馈信息，促进企业提高机具的适用性、可靠性和安全性 | 广西壮族自治区农机局，农业部农机化司 | ______ | 明确试验机具及负责单位，及时开展试验，向企业反馈信息。 | 同前 | 同前 | 同前 |
|  |  | 开展甘蔗收获机行业调研，把握行业运行动态，研究提出改进的措施建议。 | 中国农业机械工业协会， 中国农业机械化协会 | ______ | 组织1次调研，提出改进措施意见。 | 同前 | 同前 | 同前 |
| 3 | 三、农机农艺融合推进行动 | 建设一批全程机械化技术试验示范基地。 | 农业部农机化司，广西壮族自治区农机局 | ______ | 农机化司不少于2个，广西农机局不少于10个。 | 农机化司不少于2个，广西农机局不少于10个。 | 农机化司不少于2个，广西农机局不少于10个。 | 农机化司不少于2个，广西农机局不少于10个。 |
|  |  | 选育推广一批适合机械化作业的品种，开展绿色高产创建，实现基地良种良法基本全覆盖，到2020年基地良种覆盖率提高到95%以上。 | 广西壮族自治区农业厅、糖业发展办公室，农业部科教司、种植业司、种子局 | ______ | 良种覆盖率达到50%。 | 良种覆盖率达到65%。 | 良种覆盖率达到80%。 | 良种覆盖率达到95%。 |
|  |  | 统筹安排相关资金，支持糖料蔗良种繁育和推广。 | 广西壮族自治区农业厅、糖业发展办公室 | ______ | 安排资金给予支持 | 安排资金给予支持 | 安排资金给予支持 | 安排资金给予支持 |
|  |  | 发挥国家糖料产业技术体系、农业部主要农作物生产全程机械化推进行动专家指导组作用，开展技术指导。 | 农业部科教司、农机化司，广西壮族自治区农机局 | ______ | 选择1-2个难点问题，在1-2个重点县指导。 | 同前 | 同前 | 同前 |
| 4 | 四、榨糖企业前处理工艺改造行动 | 支持、指导榨糖企业卸蔗平台和蔗槽等前处理工艺及设备的升级改造。 | 广西壮族自治区糖业发展办公室、国家发展改革委产业司 | ______ | 改造3家企业 | 改造3家企业 | 改造3家企业 |  |
|  |  | 组织制修订机收甘蔗入厂收购标准，确保切段式甘蔗24小时内入厂压榨，为解决甘蔗机械化联合收获提供保障；指导糖厂改善农务管理，完善机收作业调度，探索建立机收与糖厂加工的有效衔接机制。 | 广西壮族自治区糖业发展办公室 | ______ | 完成标准制定、建立衔接机制。 | 完善标准、机制 | 完善标准、机制 | 完善标准、机制 |
| 5 | 五、重大技术推广行动 | 支持广西开展甘蔗生产全程机械化示范县创建，完善农机购置补贴政策，对甘蔗收获机实行敞开补贴；支持开展农机深松整地、报废更新工作；完善推广农机金融租赁支持方式，加快成果转化。 | 农业部农机化司、财务司，财政部农业司，广西壮族自治区农机局 | ______ | 持续支持 | 持续支持 | 持续支持 | 持续支持 |
|  |  | 新型职业农民培育工程倾斜支持广西甘蔗机械化生产职业农民培训，符合条件的均纳入培训计划。 | 农业部科教司、农机化司，广西壮族自治区农业厅、农机局 | ______ | 培训现有农机合作社带头人1/5 | 同前 | 同前 | 同前 |
|  |  | 搭建交流合作平台，举办甘蔗机械化供需交流会等活动，促进技术、人才、经验交流，推动甘蔗机械化发展。 | 中国农业机械化协会， 中国农业机械工业协会，中国农业机械流通协会 | ______ | 开展相关活动一次 | 同前 | 同前 | 同前 |
| 6 | 六、完善工作协调机制 | 完善部门和地方联合工作机制。 | 联合工作办公室，有关组成、参与单位 | ______ | 建立联合工作办公室，明确工作机制。 | 根据需要完善机制 | 同前 | 同前 |
| 7 | 七、建立工作进展报告制度 | 跟踪了解任务落实进展情况，按季度和年度上报。 | 联合工作办公室，有关工作参与单位 | ______ | 落实报告制度 | 落实报告制度 | 同前 | 同前 |
| 8 | 八、开展实施情况评估 | 适时对本方案分工的落实情况进行调研和中期评估，及时研判发展形势。 | 联合工作办公室组成单位 | ______ | 开展调研 | 开展中期评估，及时调整措施 | 开展调研 | 开展方案实施情况评估 |
| 9 | 九、营造良好实施氛围 | 及时发布相关信息，组织跟踪报道，宣传成效和经验，引导推进工作，营造良好氛围。 | 联合工作办公室组成单位 | ______ | 及时调度情况，做好宣传工作。 | 同前 | 同前 | 同前 |